**2021年武陵区残联0-6岁残疾儿童康复**

**救助项目中央专项彩票公益金绩效自评报 告**

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益,根据《常德市人民政府残疾人工作委员会关于印发2021年省重点民生实事项目残疾儿童康复救助实施方案的通知》(常残工委[2021]4号)等文件要求，对2021年省重点民生实事项目--0-6岁残疾儿童康复救助项目中央专项彩票公益金进行了绩效自评，现将有关情况报告如下:  
**一、项目基本情况** 根据中央、省、市有关实施0-6岁残疾儿童康复救助的文件精神，为确保残疾儿童获得精准、高效、优质的基本康复服务，2021年武陵区残联委托6家康复救助定点服务机构对有康复需求和适应指征的残疾儿童提供康复训练服务。其中常德市妇幼保健院为残疾儿童康复救助定点服务机构之一。

2021年，武陵区残联协议委托市妇幼实施智力残疾儿童康复救助服务，救助标准为1400元/人/月，服务时间为2021年1月1日-2021年12月31日。2021年市妇幼实施智力残疾儿童康复救助43人，其中，训练时长达到10个月的33人 ，训练时长达到9个月的1人 ,训练时长达到8个月的2人，训练时长达到7个月的3人 ，训练时长达到4个月的2人 ，训练时长达到2个月的1人 ,训练时长达到1个月的有1人 。市妇幼针对每个入院进行康复训练的智力残疾儿童建立康复服务档案，制定康复计划、设置服务流程和内容，实施了康复训练，进行了持续评估及质量监控，对相关信息进行了归档并上报。2021年市妇幼实施智力残疾儿童康复服务所需经费为 54.18万元 ，其中，用中央专项彩票公益金支付39.7万元 。

1. **中央福彩公益金下达、使用情况**
2. 资金落实。0-6岁残疾儿童康复救助项目中央专项彩票公益金39.7万元2022年1月财政拨款到位，到位率和及时率100%。本单位2022年1月根据0-6岁残疾儿童康复救助项目完成情况，及时拔付中央专项彩票公益金39.7万元到相关机构--常德市妇幼保健院。资金使用合服规性，预算执行率100%。
3. 我单位制定了切实有效的内部管理制度和各项专项资金收入支出控制制度，账务管理合规。下拔到我单位的0-6岁残疾儿童康复救助项目中央专项彩票公益金39.7万元（常财综指【2021】16号），实行了精准核算、专项核算、专款专用，且审批严格按区财政局的报帐手续执行，严格按计划，按预算执行，坚决杜绝浪费、截留、挤占挪用蹿用或虚列支出套取资金等情况。严格按照专款专用的原则，将资金及时用到实处。

**三、项目资金管理情况**

1、财务管理制度健全。

本单位出台了《武陵区残疾人联合会项目管理办法》、《武陵区残联机关财务管理制度》、《内部控制制度》，认真规范资金管理、资金结算方式。

2、专项资金使用合规性。

下拔中央专项彩票公益金严格按照财经法规、财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定执行，并且严格按照《湖南省财政厅 湖南省残疾人联合会转发财政部 中国残联关于印发<中央财政残疾人发展补助资金管理办法>的通知》（湘财社【2017】9号）要求，做到了专款专用、规范管理。在申报资金项目时，认真填写《武陵区残联资金使用申请审核表》，经单位主要领导、财务分管领导、业务分管签字审核后方可报帐。2021年度0-6岁残疾儿童康复救助项目资金结算严格按照省、市、区残儿救助政策以及财务报帐手续进行结算。

3、财务监控有效性。

我单位制定了切实有效的内部管理制度和各项专项资金收入支出控制制度，账务管理合规。对项目实行了精准服务、专项核算、专款专用，且支出审批严格按区财政局的报帐手续执行，坚决杜绝浪费、挤占挪用或套取资金。0-6岁残疾儿童康复救助项目指标完成率100%,本单位对项目资金全部及时有效的拔付到相关机构。

**四、绩效指标情况**。

1、项目管理规范

项目实施通过武陵区残联指定的定点机构以协议方式进行，确定常德市妇幼保健院为智力残疾儿童康复救助训练机构，市妇幼对项目的前期工作、康复训练实施、措施落实、训练有效率等全过程负责。经现场调查，本次智力残疾儿童项目采取集体、小组(组别)、个别教学训练及家庭融合活动等形式。每人每日康复服务总课时3小时，家长家庭指导康复每周至少1次，家长培训每月至少2次，定期检查各项目训练情况，及时了解和处理残疾儿童康复过程中出现的各类问题。

2、社会效益良好  
 本项目的实施加强了武陵区残联与残疾儿童家长的沟通交流，直观了解了儿童当前康复、生活及就学状况，改善了残疾儿童的生存状况，确保了残疾儿童的生存权和发展权，减轻了残疾儿童家庭压力及社会负担。同时有力地推动残疾事业全面健康发展，具有较好的社会效益，对今后残疾儿童康复救助项目的可持续发展奠定了良好的基础。带动和增强了全社会对残疾人事业的关注和支持。

3、服务对象满意度

通过现场调查，受助儿童家长对培训工作满意度达92.4%，受助家长对康复总体满意度达92.1%，目标已完成。

**五、项目存在的问题及有关建议**

新设的康复训练场地存在安全隐患问题，康复机构应注重防范，完善机构安全设施、设备等基础性工作，对存在的安全隐患问题及时落实整改，进一步为残疾儿童营造安全、有序的康复环境，切实加强康复服务机构规范化管理工作。

0-6岁残疾儿童康复救助项目实际实施与项目绩效目标完全相符 ，没有偏离。

0-6岁残疾儿童康复救助项目没有其他需要说明的问题 。

根据以上各项，结合我区工作完成情况，自评打分97分。

附：2021年常德市武陵区0-6岁残疾儿童康复救助项目绩效评价指标体系表

常德市武陵区残疾人联合会

2022年3月8日